

Администрация Урус-Мартановского муниципального района

Чеченской Республики

**Муниципальное учреждение**

**«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ**

**УРУС-МАРТАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

(МУ «Отдел образования Урус-Мартановского муниципального района»)

Нохчийн Республикин Хьалха-Мартан муниципальни кIоштан администраци

**Муниципальни учреждени**

**«ХЬАЛХА-МАРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН ДЕШАРАН ОТДЕЛ»**

(МУ «Хьалха-Мартан муниципальни кIоштан дешаран отдел»)

**П Р И К А З**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *8 мая 2024*  |  **№** | *66-од* |

г. Урус-Мартан

**Об утверждении Дорожной карты**

**по подготовке учащихся общеобразовательных организаций**

**Урус-Мартановского муниципального района к участию**

 **во Всероссийской олимпиаде школьников**

 **в 2024-2025 учебном году**

 В соответствии с пунктами 1,2 статьи 77 **«**Организация получения образования лицами, проявившими выдающиеся способности» Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях выявления и развития у учащихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний**;** в соответствии сприказом Отдела образования Урус-Мартановского муниципального района от 08.05.2024 г. № 66-од «Об утверждении Дорожной карты по подготовке учащихся общеобразовательных организаций Урус-Мартановского муниципального района к участию во Всероссийской олимпиаде школьников в 2024-2025 учебном году»

 п р и к а з ы в а ю:

1. УтвердитьДорожную карту по подготовке учащихся общеобразовательных организаций Урус-Мартановского муниципального района к участию во Всероссийской олимпиаде школьников в 2024-2025 учебном году (приложение 1 на 5 листах).

 2. Руководителям подведомственных общеобразовательных включить мероприятия Дорожной карты во внутренние планы ОО по работе с одаренными детьми в 2024-2025 учебном году, срок – до 25.05.2024 г.

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Отдела

образования Урус-Мартановского муниципального района А.Р.Шемелева.

Начальник С.У.Айдамиров

С приказом ознакомлены А.Р.Шемелев

П.С.Магазиева

Приложение 1

к приказу Отдела образования Урус-Мартановского

 муниципального района

от 08.05.2024 г. № 66-од

**Дорожная карта**

**по подготовке учащихся общеобразовательных организаций Урус-Мартановского муниципального района**

**к участию во Всероссийской олимпиаде школьников в 2024-2025 учебном году**

| **№** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственные** | **Планируемый результат** | **Срок сдачи отчетности** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подготовительный этап** |
|  | Назначение ответственного координатора олимпиады в Урус-Мартановском муниципальном районе и подведомственных общеобразовательных организациях (далее – ОО) Разработка и утверждение планов мероприятий (дорожных карт) по подготовке к проведению и участию во всех этапах олимпиады | Май 2024 г. | Заместитель начальника Отдела образования Урус-Мартановского муниципального района А.Р.Шемелев, руководители ОО | Приказ | Май 2024 г. |
|  | Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов | Май 2024 г. | Муниципальный координатор по работе с одаренными детьми П.С.Магазиева, ОО | Банк данных | Май 2024 г. |
|  | Возобновление работы муниципальных интеллектуальных клубов по подготовке учащихся к участию в региональном этапе ВсОШ-2025 по предметам математика, русский язык, математика, география, английский язык, физкультура, технология, обществознание ( с организацией онлайн-занятий с репетиторами ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр» г. Казань Республики Татарстан) |  Май 2024 г. | Муниципальный координатор по работе с одаренными детьми П.С.Магазиева, заместители директоров по УВР в ОО | Приказ | Май 2024 г. |
|  | Утверждение муниципальной и школьной дорожных карт | Май 2024 г. | Муниципальный координатор по работе с одаренными детьми П.С.Магазиева, заместители директоров по УВР в ОО | Приказ | Май 2024 г. |
|  | Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады. Составление примерной схемы-плана индивидуального образовательного маршрута обучающегося | Май-июнь 2024 г. | Педагоги-наставники, занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в муниципалитетах, в ОО |  | Июнь 2024 г. |
|  | Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников | Май 2024 г., далее ежемесячно в течение учебного года | Муниципальный координатор по работе с одаренными детьми П.С.Магазиева, заместители директоров по УВР в ОО | Аналитический отчет | Ежеквартально  |
|  | Работа с родителями обучающихся – участников олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области | Май 2024 г., далее -ежемесячно в течение учебного года | Муниципальный координатор по работе с одаренными детьми П.С.Магазиева, заместители директоров по УВР в ОО | Аналитический отчет  | Ежеквартально |
|  | Методическое и психолого-педагогическое сопровождение | Ежеквартально  | ЦОД «Ахмат», педагоги-психологи в ОО, заместители директоров по УВР в ОО | Аналитический отчет  | Ежеквартально  |
|  | Организационное и координационное сопровождение процесса подготовки к школьному, муниципальному, региональному этапам ВсОШ  | Ежеквартально | Муниципальный координатор по работе с одаренными детьми П.С.Магазиева, заместители директоров по УВР в ОО | Протоколы совещаний, семинаров | Ежеквартально |
|  | Участие всех участников образовательного процесса в пригласительном этапе олимпиады на платформе Сириус.Олимп | 18 апреля-24 мая 2024 г. | Муниципальный координатор по работе с одаренными детьми П.С.Магазиева, ОО | Отчет о количестве принявших участие в пригласительном этапе  | До 30 мая 2024 г. |
| **Школьный этап** |
|  | Оформление нормативной документации в ОО по школьному этапу:– приказ «Об организации и проведении школьного этапа олимпиады в 2024-2025 уч.г»;– протоколы и отчеты школьного этапа олимпиады по предметам | Сентябрь-октябрь 2024 г. | Муниципальный координатор по работе с одаренными детьми П.С.Магазиева, заместители директоров по УВР в ОО | Приказы, протоколы | Сентябрь 2024 г. |
|  | Старт школьного этапа олимпиады  | Сентябрь-октябрь 2024 г. | МОиН, ЦОД «Ахмат», муниципальный координатор по работе с одаренными детьми П.С.Магазиева | Приказ | Сентябрь 2024 г. |
|  | Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к школьному этапу олимпиады | Сентябрь-октябрь 2024 г. | ЦОД «Ахмат», Муниципальный координатор по работе с одаренными детьми П.С.Магазиева | Аналитическая справка | Сентябрь-октябрь 2024 г. |
|  | Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайтах ОО | Сентябрь-октябрь 2024 г. | Муниципальный координатор по работе с одаренными детьми П.С.Магазиева, ОО | Размещенные на сайтах протоколы  | Сентябрь-октябрь 2024 г. |
|  | Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей школьного этапа олимпиады кмуниципальному этапу | Октябрь 2024 г. | Заместители директора по УВР ОО, учителя-предметники | Индивидуальные планы педагогов | Октябрь 2024 г. |
|  | Анализ результатов участия вшкольном этапе олимпиады | Октябрь 2024 г. | Заместители директора по УВР ОО | Аналитический отчет, протоколы | Октябрь 2024 г. |
| **Муниципальный этап** |
|  | Оформление требуемой нормативной документации по данному этапу:- приказ «О допуске к участию вмуниципальном этапе олимпиады 2024- 2025 уч.г.» | Сентябрь 2024 г. | Муниципальный координатор по работе с одаренными детьми П.С.Магазиева | Приказы | Ноябрь 2024 г. |
|  | Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к муниципальному этапу олимпиады | Сентябрь-октябрь 2024 г. | Муниципальный координатор по работе с одаренными детьми П.С.Магазиева | Справка | Сентябрь-октябрь 2024 г. |
|  | Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей муниципального этапа олимпиады к региональному этапу | Ноябрь-декабрь 2024 г. | Муниципальный координатор по работе с одаренными детьми П.С.Магазиева, заместители директора по УВР ОО, учителя-предметники | Индивидуальные планы педагогов | Ноябрь-декабрь 2024 г. |
|  | Размещение протоколов муниципального этапа ВсОШ-2024 по каждому общеобразовательному предмету на сайте Отдела образования Урус-Мартановского муниципального района https://uo-urus.educhr.ru/ | Ноябрь-декабрь 2024 г. | Ответственный координатор в муниципалитете  | Размещенные на сайте протоколы | Ноябрь-декабрь 2024 г. |
|  | Анализ результатов участия в муниципальном этапе олимпиады | Ноябрь-декабрь 2024 г. | Муниципальный координатор по работе с одаренными детьми П.С.Магазиева | Аналитическая справка, протоколы | Ноябрь-декабрь 2024 г. |
|  | Подведение итогов и формирование списка участников регионального этапа олимпиады | До 25 декабря 2024 г. | Муниципальный координатор по работе с одаренными детьми П.С.Магазиева | Список участников, приказ | До 25 декабря 2024 г. |
|  | Чествование одарённых и талантливых учащихся по итогам их выступлений на муниципальных, региональных олимпиад, конкурсов. | Декабрь, май | Муниципальный координатор по работе с одаренными детьми П.С.Магазиева | Отчет | Декабрь, май |
|  | Мероприятия по чествованию учителей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа ВсОШ-2025, в целях мотивации работников на достижение результата, возвеличивания педагогического труда, выявления и поддержки творчески работающих учителей; | Май | Муниципальный координатор по работе с одаренными детьми П.С.Магазиева | Отчет | Май |